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Приложение № 2
к Приказу от 29.06.2026 № 31/41/36


ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»


	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Результат исполнения
	Срок реализации





	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организационные мероприятия

	2.
	Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
	Заместитель директора Соболева Ю.В.
	приказ 
	до 1 июля
2026 года

	3.
	Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – 
ТОР «Моя школа») в общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга (далее – ОО)
	Руководители ОО
	приказ
	до 1 июля 
2026 года

	4
	Создание рабочей группы 
по внедрению ТОР «Моя школа»
в ОО
	Руководители ОО
	приказ
	до 1 июля 
2026 года

	5.
	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников ОО в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Руководители ОО
	не менее 
80% педагогических 
и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	1 августа 
2026 года

	6.
	Обеспечение регистрации обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Руководители ОО
	не менее 
85% обучающихся ОО
и их родителей (законных представителей)
прошли регистрацию 
в ЕСИА
	15 сентября 2026 года

	7.
	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися ОО
и их родителями (законными представителями) 
	Руководители ОО
	не менее 
60% обучающихся ОО
и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15 сентября 2026 года

	8.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации)

	9.
	Комплектование 
1-ых классов в государственной информационной системе Свердловской области «Единое цифровое пространство» (далее – ГИС СО «ЕЦП») по итогам первой волны приема обучающихся
	Руководители ОО
	информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП»
	3 июля 
2026 года

	10.
	Комплектование 
10-ых классов в ГИС СО «ЕЦП»
	Руководители ОО
	информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП»
	В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования», утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13.12.2019 № 2944

	11.
	В ГИС СО «ЕЦП» обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год
	Руководители ОО
	информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП»
	10 июля 
2026 года

	12.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Отдел информационных технологий и организационной работы Департамента образования, руководители ОО
	все пользователи подключены к ТОР 
«Моя школа» (администраторы)
	19 июля – 
20 августа 
2026 года

	13.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники)
	Руководители ОО, администраторы ТОР «Моя школа» в ОО
	все пользователи 
в ОО подключены 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники)
	с 20 августа 
2026 года

	14.
	Заполнение расписания уроков
на 2026/2027 учебный год
	Руководители ОО, Администраторы ТОР «Моя школа» в ОО

	расписание уроков
на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем ОО
	1 сентября 
2026 года

	15.
	Обеспечение актуальной и полной информации в ГИС СО «ЕЦП» для корректной миграции данных
	Руководители ОО, Администраторы ТОР «Моя школа» в ОО

	информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП»
	До 19 августа 2026 года 

	16.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации (далее – ДОО))

	17.
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в ДОО
	Руководители ДОО
	приказ
	до 15 июля 
2026 года

	18.
	Создание рабочей группы 
по внедрению ТОР «Моя школа»

	Руководители ДОО
	приказ 
	15 июля
2026 года

	19.
	Обеспечение актуальной и полной информации в ГИС СО «ЕЦП» для корректной миграции данных
	Руководители ДОО
	информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП»
	До 9 ноября 
2026 года

	20
	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников ДОО в 
ЕСИА
	Руководители ДОО
	не менее 
80% педагогических 
и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	До 9 ноября 
2026 года

	21.
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	22.
	Обеспечение участия ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
в очных мероприятиях
по подготовке к работе
с ТОР «Моя школа»
	Заместитель директора Соболева Ю.В.
	специалисты Департамента образования приняли участие в очных мероприятиях 
по подготовке к работе
с ТОР «Моя школа»
	11 июля – 
19 августа 
2026 года

	23.
	Обеспечение участия администраторов ОО и ДОО 
в очных мероприятиях 
по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Руководители ОО и ДОО
	администраторы ОО и ДОО приняли участие в очных мероприятиях 
по подготовке к работе 
с ТОР «Моя школа»
	19 июля – 
30 августа 
2026 года 

	24.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников ОО в мероприятиях 
по подготовке к работе 
в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Руководители ОО
	все педагогические работники ОО прошли дистанционную подготовку
	1 августа – 
1 сентября 
2026 года

	[bookmark: _GoBack]25.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников ОО и ДОО в вебинарах 
по часто задаваемым вопросам
	Руководители ОО и ДОО
	пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах Центра компетенций
по часто задаваемым вопросам
	с 1 сентября 
до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно




