Приложение № 2

к Приказу от 29.06.2026 № 31/41/36

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» | Заместитель директора Соболева Ю.В. | приказ | до 1 июля 2026 года |
| 3. | Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») в общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга (далее – ОО) | Руководители ОО | приказ | до 1 июля 2026 года |
| 4 | Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в ОО | Руководители ОО | приказ | до 1 июля 2026 года |
| 5. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников ОО в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Руководители ОО | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 6. | Обеспечение регистрации обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Руководители ОО | не менее 85% обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 7. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися ОО и их родителями (законными представителями) | Руководители ОО | не менее 60% обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 8. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации) |  |  |  |
| 9. | Комплектование 1-ых классов в государственной информационной системе Свердловской области «Единое цифровое пространство» (далее – ГИС СО «ЕЦП») по итогам первой волны приема обучающихся | Руководители ОО | информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП» | 3 июля 2026 года |
| 10. | Комплектование 10-ых классов в ГИС СО «ЕЦП» | Руководители ОО | информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП» | В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования», утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13.12.2019 № 2944 |
| 11. | В ГИС СО «ЕЦП» обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Руководители ОО | информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП» | 10 июля 2026 года |
| 12. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Отдел информационных технологий и организационной работы Департамента образования, руководители ОО | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | 19 июля – 20 августа 2026 года |
| 13. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники) | Руководители ОО, администраторы ТОР «Моя школа» в ОО | все пользователи в ОО подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники) | с 20 августа 2026 года |
| 14. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Руководители ОО, Администраторы ТОР «Моя школа» в ОО | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем ОО | 1 сентября 2026 года |
| 15. | Обеспечение актуальной и полной информации в ГИС СО «ЕЦП» для корректной миграции данных | Руководители ОО, Администраторы ТОР «Моя школа» в ОО | информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП» | До 19 августа 2026 года |
| 16. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации (далее – ДОО)) |  |  |  |
| 17. | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в ДОО | Руководители ДОО | приказ | до 15 июля 2026 года |
| 18. | Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» | Руководители ДОО | приказ | 15 июля 2026 года |
| 19. | Обеспечение актуальной и полной информации в ГИС СО «ЕЦП» для корректной миграции данных | Руководители ДОО | информация актуализирована в ГИС СО «ЕЦП» | До 9 ноября 2026 года |
| 20 | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников ДОО в ЕСИА | Руководители ДОО | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | До 9 ноября 2026 года |
| 21. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 22. | Обеспечение участия ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Заместитель директора Соболева Ю.В. | специалисты Департамента образования приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11 июля – 19 августа 2026 года |
| 23. | Обеспечение участия администраторов ОО и ДОО в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Руководители ОО и ДОО | администраторы ОО и ДОО приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19 июля – 30 августа 2026 года |
| 24. | Обеспечение участия педагогических и иных работников ОО в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Руководители ОО | все педагогические работники ОО прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 25. | Обеспечение участия педагогических и иных работников ОО и ДОО в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Руководители ОО и ДОО | пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах Центра компетенций по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |